## Bostadsbyggnadsantaganden 20-30
Bilaga 2 |  |  |  |  | Bostadsbyggnadsantaganden med beräknat färdigställandeår, 2023-2038
Nyko | Objekt | Område | Typ | Uppl. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
SÖDERTÄLJE TÄTORT (nyko 1-3)
101 | Haren 9, 12 och 16 | Grusåsen | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Elefanten 19 | Grusåsen | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Moraberg Listonhill | Brunnsäng | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Bovieran | Brunnsäng | 55+ | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Brunnsäng centrum (bostadsrätter) | Brunnsäng | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Brunnsäng centrum (hyresrätter) | Brunnsäng | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Brunnsäng centrum (radhus) | Brunnsäng | Smh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Cittran 1 och 2, del av Brunnsäng 1:1 mfl. | Brunnsäng | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Del av Brunnsäng 1:1 (Besqab) | Brunnsäng | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Ekgården 1:1 (del 2 Ekgården Norra) | Brunnsäng | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Ekgården 1:16 | Ragnhildsborg | Smh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Raghildsborg/Ekgården utbyggnadspotential | Ragnhildsborg | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
106 | Weda, Gasellen 26 m.fl. | Brunnsäng | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
107 | Hjälmsättra 1:3 | Viksberg | Smh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Igelsta strand | Viksberg | Smh | B | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Igelsta strand | Viksberg | Fh | H | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Igelsta strand | Viksberg | Fh | B | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Kastanjen 6 | Rosenlund | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Rosenlund utbyggnadspotential | Rosenlund | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75
111 | Sporren 1 och Rosenlund 1:1 m.fl. | Rosenlund | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0
114 | Floretten 1 och del av Östertälje 61:2 | Östertälje | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Östertälje 1:15 (Östertälje station) | Östertälje | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
115 | Safiren 11 | Östertälje | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Jägmästaren 11 | Östertälje | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Del av Östertälje 1:15 (Igelsta gård) | Östertälje | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Fornhöjden utbyggnadspotential | Fornhöjden | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50
221 | Påfågeln 1 och Fasanen 1 | Karlhov | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
223 | Vedboden 2 | Ronna | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0
224 | Ronna utbyggnadspotential | Ronna | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 50 | 50
225 | Del av Lina 4:27 | Lina hage | Äldreb. | H | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Del av Lina 4:27 | Lina hage | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Karlberga 16 | Lina hage | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Lina 4:1 (Kaxberg etapp 2) | Lina hage | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Lina utbyggnadspotential | Lina hage | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
231 | Rajgräset 2 | Geneta | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Rajgräset 2 (radhus) | Geneta | Smh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Rybsen 1 | Geneta | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
231 | Rödvenen 4 m.fl. | Geneta | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Bårsta utbyggnadspotential | Bårstafältet | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Luna 8 m.fl. | Tälje | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Lyran | Tälje | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Solen 8 | Tälje | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Södertälje C/stadskärnan utbyggnadspotential | Tälje | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50
241 | Södertälje C/Stadskärnan utbyggnadspotential | Tälje | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50
242 | Gräshoppan 3 | Tälje | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Yxan 8 | Tälje | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
243 | Sländan 9 | Tälje | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Repet 4 | Blombacka | Fh | B | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Skyffeln 1 m.fl. | Blombacka | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
247 | Koltrasten 1 och 2 | Bårstabergen | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
350 | Fasaden 5 | Saltskog | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Gaveln 1 m.fl. | Saltskog | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Saltskog 1:1 m.fl. (Daldockan) | Saltskog | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
350 | Saltskog utbyggnadspotential | Saltskog | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10
Nyko | Objekt | Område | Typ | Uppl. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
351 | Jasminen 5 | Mariekälla | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Mariekälla 1:1 (Västergatan/Liljevalchshagen) | Mariekälla | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Del av Västergård 1:1 - Dagliljan (bostäder) | Västergård | Fh | B | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Del av Västergård 1:1 - Dagliljan (äldreboende) | Västergård | Äldreb. | H | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Luktviolen 2 | Västergård | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Hovsjö utbyggnadspotential | Hovsjö | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40
361 | Jumsta (bygglov) | Tveta | Smh | Ä | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | Stadan/Nabben | Tveta | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Brudgummen 1 | Pershagen | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Båtvarvet Pershagen | Pershagen | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Södra Pershagen (flerbostadshus) | Pershagen | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
370 | Södra Pershagen (småhus) | Pershagen | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
372 | Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 m.fl. | Södra | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Totalt 1-3 | 9950 |  |  | 150 | 290 | 115 | 185 | 550 | 545 | 540 | 995 | 1035 | 1185 | 915 | 730 | 780 | 770 | 615 | 550
| Objekt | Område | Typ | Uppl. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
JÄRNA KOMMUNDEL (nyko 4)
400 | Styckebyggda | Överjärna gb | Smh | Ä | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
400 | Billsta 5:11 | Överjärna gb | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Håknäs 16:11 (Saltå by) | Överjärna gb | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
400 | Järna utbyggnadspotential | Överjärna gb | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25
401 | Härfågeln 6 | Järna tätort | Äldreb. | H | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Gatuköket 1 och 5 | Järna tätort | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Kontoret 1 och 2 | Järna tätort | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Speceristern 5 | Järna tätort | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Järna utbyggnadspotential | Järna tätort | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15
405 | Lekspaden 1 | Järna tätort | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Järna utbyggnadspotential | Järna tätort | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
407 | Kallfors 1:4 (Kallfors höjder) | Kallfors | Fh | B | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Kallfors 1:4 (Kallfors ängar och uppsamlingsväg) | Kallfors | Smh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
407 | Kallfors 1:4 (Norra Myrstugan) | Kallfors | Smh | Ä | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Kallfors 1:4 (Pärlängshöjden) | Kallfors | Smh | Ä | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | Brogärdet 1:5 m.fl. (Mikaelgården) | Ytterjärna gb | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | Håknäs 6:1 (Solberga by del 2) | Ytterjärna gb | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | Nästäppan Håknäs 4:6 | Ytterjärna gb | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3
| Totalt 4 | 961 |  |  | 79 | 94 | 55 | 25 | 26 | 6 | 18 | 76 | 141 | 3 | 71 | 71 | 36 | 133 | 81 | 46
HÖLÖ-MÖRKÖ KOMMUNDEL (nyko 5)
501 | Styckebyggda | Hölö gb | Smh | Ä | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
502 | Brostenen 2 | Hölö tätort | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Hölö utbyggnadspotential | Hölö tätort | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Totalt 5 | 87 |  |  | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3
VÅRDINGE-MÖLNBO KOMMUNDEL (nyko 6)
600 | Långbro 1:1 (småhus) | Vårdinge gb | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15
600 | Visbohammar 1:27 | Vårdinge gb | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Styckebyggda | Vårdinge gb | Smh | Ä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
601 | Mölnbo utbyggnadspotential | Mölnbo tätort | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
601 | Pennskrinet 5 och 10 | Mölnbo tätort | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | Mölnbo utbyggnadspotential | Mölnbo tätort | Fh | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
| Totalt 6 | 333 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | 53 | 28 | 18 | 58 | 18 | 28 | 3 | 28 | 18
ENHÖRNA KOMMUNDEL (nyko 7)
700 | Styckebyggda | Enhörna gb | Smh | Ä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
700 | Enhörna utbyggnadspotential (Ej befintliga projekt) | Enhörna gb | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | Sandviken, del av Ekeby 4:1 m.fl. | Enhörna gb | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10
700 | Underås 1:1 | Enhörna gb | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
700 | Ytterenhörna-Tuna 2:22 m.fl. | Enhörna gb | Fh | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | Ytterenhörna-Tuna 2:22 m.fl. | Enhörna gb | Smh | Ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totalt 7 | 203 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 38 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 38 | 38
| Totalt | 11534 |  |  | 240 | 395 | 179 | 224 | 585 | 570 | 637 | 1165 | 1210 | 1212 | 1060 | 845 | 870 | 922 | 765 | 655
Förkortningar
Hustyp
Fh | Flerbostadshus
Smh | Småhus (villor, radhus etc.)
Äldreb. | Äldreboende
55+ | Ej biståndsbedömt 55+ boende
Upplåtelseform
Ä | Äganderätt
B | Bostadsrätt
H | Hyresrätt
Övrigt
gb | Glesbygd